## Página1
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | RESPONSAVEL | DURAÇÃO (DIAS) | FASE | STATUS
Finalização do PIB | [5 empty] | 1 | 1 | A iniciar
Finalização de documentos e plataformas que dão suporte a metodologia |  |  |  |  | BIM manager | 1 | 1 | Em andamento
| Desenvolvimento BEP básico (lista de modelos) |  |  |  | BIM manager | 1 | 1 | Finalizado
|  | Criação de documento com lista de modelos a serem elaborados |  |  | BIM manager |  |  | Finalizado
|  |  | Inclusão: modelo mãe |  | BIM manager |  |  | Finalizado
|  |  | Inclusão: dashboard de cumprimento do documento |  | BIM manager |  |  | Finalizado
| Desenvolvimento BEP completo (no Olympus) |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Copilar itens necessários para BEP completo
Definir responsáveis pela atualização do documento
Inserir informações na plataforma OLYMPUS
| Retomada do POP das disciplinas e POP de liderança |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Incluir processo de verificação do BEP no documento
Incluir link para documentos corelacionados
Incluir: Padrão de nomenclatura
Incluir: Fluxos de trabalho
Aculturamento BIM |  |  |  |  | BIM manager | 1 | 1 | A iniciar
| Apresentação do plano de implementação BIM para toda a empresa |  |  |  | BIM manager | 1
| Fazer teste de maturidade da empresa |  |  |  | BIM manager | 1
|  | Elaborar conteudo do teste e sua plataforma |  |  | BIM manager | 1
|  | Envio do teste para os colaboradores e coleta dos resultados |  |  | Lider RH | 1
| Desenvolvimento de treinamentos internos necessários |  |  |  | BIM manager | 1
|  | Alinhamento geral de responsabilidades de setor de BIM |  |  | BIM manager | 1 |  | A iniciar
|  | Treinamento de equipe tecnica - Cumprimento do BEP |  |  | BIM manager | 1 | 1 | A iniciar
|  | Treinamento de setores de planejamento e gestão |  |  | BIM manager | 1 | 1
| Implantação de novo on-boarding |  |  |  | BIM manager | 1 | 1 | A iniciar
|  | Definição de conteúdo que todos devem saber ao ingressar na P. Avelar |  |  |  | 1
|  | Definição de conteúdo especifico de disciplina |  |  |  | 1
|  | Teste para quem entrou na empresa para saber necessidades de alinhamentos/treinamentos |  |  |  | 1
Implementação do ACC | [5 empty] | 1 | 1 | Em andamento
| Implementação ACC - anteprojeto (aprovação multidisciplinar) |  |  |  | BIM manager | 1 | 1 | Em andamento
|  | Definição de etapas de verificação, responsáveis e níveis de permissão |  |  | BIM manager | 1 |  | Finalizado
|  | Elaboração de projeto piloto |  |  | BIM manager | 1 |  | Em andamento
|  |  | Upload de anteprojeto de arquitetura |  | Arquiteto | 1 |  | Finalizado
|  |  | Início do fluxo de revisão multidisciplinar |  | Arquiteto | 1 |  | Em andamento
|  |  |  | Solicitação de início de revisão | Arquiteto | 1 |  | Finalizado
|  |  |  | Aprovação de modelo - Instalações | Lider instalações | 1 |  | Em andamento
|  |  |  | Aprovação de modelo - Estruturas | Lider Estrutural | 1
|  |  |  | Aprovação de modelo - BIM | BIM manager | 1 |  | Finalizado
|  |  |  | Aprovação de modelo - Arquitetura | Lider Arquitetura | 1
|  |  |  | Aprovação final - Arquitetura | Lider Arquitetura | 1
|  | Enumeração de pontos de melhora para atualização de template |  |  | BIM manager
|  | Documentação do processo |  |  | BIM manager
|  | Treinamento de equipe |  |  | BIM manager
Implementação ACC - anteprojeto (aprovação interna)
Definição de etapas de verificação, responsáveis e níveis de permissão
Elaboração de projeto piloto
Upload de anteprojeto de arquitetura (arquivos a serem enviados)
Início do fluxo de revisão de liderança
Aprovação final - Arquitetura
Enumeração de pontos de melhora para atualização de template
Documentação do processo
Treinamento de equipe
| Implementação ACC - as built |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Definição de etapas de verificação, responsáveis e níveis de permissão
Elaboração de projeto piloto
Upload de modelo de arquitetura
Início do fluxo de verificação
Enumeração de pontos de melhora para atualização de template
Documentação do processo
Treinamento de equipe
| Implementação ACC - executivo |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Definição de etapas de verificação, responsáveis e níveis de permissão
Elaboração de projeto piloto
Enumeração de pontos de melhora para atualização de template
Documentação do processo
Treinamento de equipe
| Implementação ACC - compatibilização |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Definição de etapas de verificação, responsáveis e níveis de permissão
Elaboração de projeto piloto
Enumeração de pontos de melhora para atualização de template
Documentação do processo
Treinamento de equipe
| Implementação ACC - notificações |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Definição de "eventos" a serem notificados
Organização de caixas de entradas para organização das notificações
Estudo do "My home", integração com outras plataformas e ferramentas
Incorporação de Dashboard personalizado
| Implementação ACC - gestão de arquivos |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
[Necessário apoio de equipe de gestão para definir etapas]
| Implementação ACC - clientes |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
| Implementação ACC - extração de quantitativos |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Melhoria de padrões de modelagem de edificações | [5 empty] | 1 | 1 | A iniciar
| Descentralização de controle de qualidade de modelos |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Capacitação de equipe de liderança para controle de criterios básicos de modelagem
Implementação BIM de infra e ReURB | [5 empty] | 1 | 1 | A iniciar
| Desenvolvimento de automação para modelagem em infraworks |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
| Inclusão do modelo de ReURB no Olympus |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
Contratação/Treinamento de especialista de infraestrutura
Implementação de acompanhamento de obras | [5 empty] | 1 | 1 | A iniciar
| Modelagem completa de todas as disciplinas |  |  |  |  | 1 | 1 | A iniciar
|  | Modeblagem de estruturas - Padrão do IFC de estruturas (cype ou TQS) |  |  |  | 1 | 1
|  | Modeblagem de estruturas - inclusão de contenções |  |  |  | 1 | 1
Modeblagem de estruturas - inclusão de armações
Modelagem de estruturas - inclusão de itens menores (escadas, rampas, etc)
Modelagem de instalações - gases medicinais
Modelagem de instalações - SPDA
Contratação de profisional com experiencia no acompanhamento
Definição de novos criterios de modelagem a serem adotados
implementação de BIM as built | [5 empty] | 1 | 1 | A iniciar
[6 empty] | 1 | 1
Consolidação da nossas tecnologia autorais (e compradas)

## Página2
Função | Pessoa
BIM manager | Luís Eduardo
Lider instalações | Jean Nunes
Lider Arquitetura | Sarah Pereira
Lider Apoio | Evandro Faria
Lider Orçamento | [Pendente]
Lider Estrutural | [Pendente]
Lider Geral | Bruna
Lider RH | Thais
Planejamento | Alessandra Dias
Diretor de engenharia | Wilker Martins
Sistema | Jonas Pires
Processos | Renan Evangelista
Arquiteto
Engenheiro - Estrutura
Engenheiro - Eeletrica
Engenheiro - Hidro
Estagiário