## VERIFICAÇÃO
QUADRO DE VERIFICAÇÃO DE MODELAGEM
PROJETO: | Nome do Projeto |  |  |  |  | STATUS DO PROBLEMA:
NÚMERO DO PROJETO: | exemplo: 1695-387
NOME DO ARQUIVO:
LOCAL DO ARQUIVO:
VERIFICADO POR: | [5 empty] | AGUARDANDO
DATA DA VERIFICAÇÃO: | N/A |  |  |  |  | CORRIGIDO
CORRIGIDO POR: | N/A |  |  |  |  | EXPLICADO
DATA DA CORREÇÃO: | N/A |  |  |  |  | NÃO ENCONTRADO
IMAGEM (OPCIONAL) | ID DO ELEMENTO/ DESCRIÇÃO | COMENTÁRIO DO VERIFICADOR | CATEGORIA | IMPACTO | STATUS | COMENTÁRIO DO PROJETISTA | VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO
VERIFICAÇÃO 00 - VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE MODELAGEM
|  |  | ERRO DE PADRÃO | IMPACTO EM COMPLEMENTARES | AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
!!IMPORTANTE!! APÓS COLOCAR NOVOS ITENS EM UMA TABELA ELA IRÁ AUMENTAR DE TAMANHO! CASO NOVOS ITENS TENHAM SIDO ADICIONADOS ÀS SUAS TABELAS VERIFIQUE SUAS PRANCHAS, PODEM EXISTIR TABELAS SOBREPOSTAS.

## CHECK LIST-MODELAGEM
AVALIAÇÃO DE PROJETO BIM
MUNICIPIO |  | PROJETO | PRIORIDADE | STATUS
|  |  | 1 - Avaliado ao receber o modelo, quesitos mínimos para prosseguir | ATENDIDO
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 2- Deve ser avaliado de maneira ágil para repassar para as equipes e evitar erros de outras disciplinas/ retrabalho | ATENDIDO PARCIAL
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 3 - Questões mais simples de compatibilização que podem ser adequadas após início do detalhamento sem grande retrabalho | NÃO ATENDIDO
Verificador: |  |  | 4 - Questões que só podem ser vistas em documentação | NÃO APLICAVEL
DISCIPLINA | PRIORIDADE | ITEM DE AVALIAÇÃO | COMENTÁRIOS | STATUS | Verificado em:
ARQ | 0 | O modelo .rvt foi salvo no local correto (pasta da disciplina, não em uma subpasta) e com o nome correto (ID_NOME DO PROJETO_SIGLA DA DISCIPLINA) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Modelagem reflete intenção do projetista, todos os elementos inseridos refletem aquilo que deve ser executado (Somente o proprio projetista tem como avaliar isso) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Verificar o BEP
ARQ | 1 | O projeto foi salvo como .rvt |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Localização do projeto - Com ponto base do projeto no canto inferior esquerdo da caixa de escada/elevador da edificação. Ou da edificação como um todo no caso de pavimento único. Sempre no nível osso do pavimento térreo |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Localização do projeto - Com ponto de pesquisa de acordo com a topografia |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Localização do projeto - Definição do norte verdadeiro e norte de projeto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Em projetos com muitos niveis: os niveis não se extendem alem da edificação pertinente a eles. (Caixas de escopo podem ser utilizadas para organização) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Elementos vinculados estão como anexo |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Existe ducha higienica nos banheiros (caso necessário) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Existe porta de acesso para todos os ambiente, incluindo a área da caixa d'água |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Edificações vinculadas no modelo estão no nível e local correto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Todas as rampas de acesso necessárias foram previstas |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Níveis - identificadores mostrando nível acabado (NA) e nível osso (NO) |  |  | PRANCHA
ARQ | 2 | Níveis - no caso de multiplas edificações - identificados a qual edificação pertencem |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Níveis - NÍVEIS Com os sufixos ACABADO, OSSO, FORRO e COBERTURA |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Eixos indicados devem bater com eixos estruturais |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Eixos indicados e não devem estar duplicados |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Paredes - muros de divisória e seus revestimentos não passando do solo/piso |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - alvenaria dividia entre muro e edificação |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Paredes - Alvenaria de interior e exterior utilizadas nos locais corretos |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - com base no nivel correto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Paredes - alvenaria externa de 19cm |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - alvenaria de 19cm em paredes que recebem esgoto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Paredes - revestimento indicando pontos de espala |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 2 | Paredes - após etapa de Projeto Básico modeladas como sanduiche. |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - revestimentos internos com restrição de topo no nível FORRO do respectivo pavimento |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Pisos - indicação de revestimentos em todos os ambientes externos |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Pisos - Edificação sem laje ou radier no pavimento térreo com indicação de camada de regularização (a ser implantado) |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 2 | Pisos - revestimentos divididos por ambientes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - revestimento não invadindo o espaço das paredes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - estar com a base vinculada ao nível correspondente (nível acabado para revestimento e nível osso para laje) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Forros - modelados no nível FORRO do respectivo ambiente |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Cobertura - ao menos 20cm entre calha e laje |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | 50cm de entreforro em relação a laje vinculada do projeto estrutural (o valor pode ser menor em se não tiver climatização ou se for uma construção de 1 pavimento com instalações acima do forro) |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 3 | Forros - não invadindo espaço das parede |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Escadas - divididas por pavimento |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Rodapé - modelados como moldura de parede |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Modelagem do telhado está completa (telhado, cumeeira, rufo, calha, chapim) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Sem duplicidade de objetos |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 1 | Elementos estão modelados na fase correta, tanto a fase criada quanto a demolida |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Todos os elementos organizados em tabela |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 0 | Todos os objetos com parâmetro Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 0 | Verificar se os quantitativos das tabelas “ARQ” e “FINANCEIRO” estão compatíveis. Além disso, conferir se as tabelas de arquitetura estão configuradas com a Fase e o Modelo de Vista corretos.
ARQ | 1 | Verificar a existência de ponto hidráulico de chuveiro posicionado na mesma parede em que está localizada a janela, avaliando possível interferência.
CLM | 0 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Arquivo sem o nível inicial do template "DELETE ESSE NÍVEL" | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
CLM | 2 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Objetos inseridos nos níveis correspondentes |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Elementos classificadoes com tipo de sistema apropriado |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Sem duplicidade de objetos | (Comando de verificar duplicados) |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Tabelas de quantitativos a partir do modelo, estão corretas? |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Tabelas de registros com indicação dos acessórios necessários para instalação |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Pontos de climatização estão locados corretamente pra o projeto elétrico atender? |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Todos os objetos com ao menos um dos parâmetros Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR preenchidos? |  |  | MODELO-RVT
CLM | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
CLM | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
CLM | 0 | O modelo .rvt foi salvo no local correto (pasta da disciplina, não em uma subpasta) e com o nome correto (ID_NOME DO PROJETO_SIGLA DA DISCIPLINA) |  |  | MODELO-RVT
EST | 0 | O modelo .rvt foi salvo no local correto (pasta da disciplina, não em uma subpasta) e com o nome correto (ID_NOME DO PROJETO_SIGLA DA DISCIPLINA) |  |  | MODELO-RVT
EST | 3 | Usa o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Ter a mesma origem interna que a arquitetura |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Todos os elementos de instalações que precisam de estruturas foram previstos no projeto |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Todos os elementos da arquitetura foram estruturados(ficar de olho em escadas e lajes) |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template e estão atrelados a um elemento do orçabim |  |  | MODELO-RVT
EST | 3 | Ter definição do ângulo Norte |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Todos os elementos foram modelados no nível osso |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto para substituir elementos que deveriam ter sido modelados |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Topografia parece correta e cobrindo as fundações? |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Platibandas da arquitetura previstas no modelo de estrutura |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | utilizado 40cm de alvenaria de embasamento(duas fiadas de 20cm) |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Pilares divididos por níveis |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Vigas divididas por níveis |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Lajes por pavimento |  |  | MODELO-RVT
EST | 3 | Marcação de furação das vigas (se existir) |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Modelagem de muros de arrimo e contenções |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Elementos estruturais alinhados com arquitetura |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Conferir se o espaçamento da laje para calha é de pelo menos 40cm |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Conferir se o espaçamento do entreforro é suficiente para instalções |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Verificar se as bases ou areas para alocação dos reservatorios foram modeladas |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Modelagem dos pilares da cobertura com platibanda maior que (VERIFICAR) |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Escadas modeladas de acordo com as medidas da arquitetura |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Escadas divididas por níveis |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Rampas e pisos com inclinação seguindo a arquitetura |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | FUNDAÇÕES NÃO TEM INTERFERIA COM FUNDAÇÕES DE OUTROS BLOCOS |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | PILARES ESTAO ALINHADOS COM OS DA ARQUITETURA, OU EM QUANTIDADE DIFERENTE?(pedir para arquitetura ajustar) |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | AS LAJES ESTAO NO NIVEL OSSO DE ACORDO COM A ARQUITETURA? |  |  | MODELO-RVT
EST | 1 | Existe um espaçamento minimo de 30cm entre a base da viga e o forro para a passagem de instalaçoes (verificar valor, pode ser maior no caso de projetos de climatização) |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Modelagem de baldrame com família de baldrame |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Modelagem dos blocos de fundações |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Estaca e sapata com profundidade suficiente para chegar ao perfil natural do terreno |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Detalhamento de concreto magro sob os blocos |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Sem duplicidade de objetos |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Tabelas de quantitativos de concreto a partir do modelo |  |  | MODELO-RVT
EST | 2 | Todos os objetos com parâmetro Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Arquivo sem o nível inicial do template "DELETE ESSE NÍVEL" |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Objetos inseridos nos níveis correspondentes |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Alturas de pontos lógica, CFTV, sensores, compatíveis com as alturas de paredes e forros |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Conduletes com informação de tipo e tamanho | (Comando de luva dos conduletes) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Conector de condulete em eletroduto com informação de tipo e tamanho (e não sobrando ou faltando conectores) | (Comando de luva dos conduletes) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Conector de eletroduto em eletrocalha com informação de tipo e tamanho (e não sobrando ou faltando conectores) | (Comando de saída eletrocalha) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Sem duplicidade de objetos | (Comando de verificar duplicados) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Paineis de fiação estão corretamente preenchidos |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Quantitativos de extraídos a partir do modelo BIM estão corretos? |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Quantitativos de extraídos a partir do modelo BIM (Verificar lista de materiais Excel exportada) |  |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Todos os objetos com ao menos um dos parâmetros Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR preenchidos? | (Ver tabelas FINANCEIRO) |  | MODELO-RVT
CFTV | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
CFTV | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
HIDRO | 0 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
HIDRO | 3 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 1 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 2 | Louças e metais locadas pela arquitetura não foram duplicadas no projeto hidrossanitário (Oculta nos parâmetros de visibilidade |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 1 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
HIDRO | 2 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto substituindo elementos que deviam ser modelados |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 2 | Objetos classificados por tipo de sistema |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 1 | Objetos inseridos nos níveis correspondentes |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 2 | Todos os reservatórios da arquitetura são utilizados |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 3 | Todos os reservatórios estão sendo alimentados (INCLUINDO OS LOCADOS POR PSPCI) |  |  | MODELO-NWD
HIDRO | 0 | Tubulação de esgoto com inclinações corretas conforme norma |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 3 | Tubulações enterradas com definição do material (se precisar envelopamento) |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 0 | Louças e metais sanitárias em monitoramento a partir do projeto de Arquitetura |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 2 | As calhas utilizadas pela a arquitetura e pela hidro são das mesmas dimensões | (comando de verificar dimensões calhas) |  | MODELO-RVT
HIDRO | 0 | Cota de fundo das caixas para rede pluvial, esgoto e gordura | (Comando cota de fundo) |  | MODELO-RVT
HIDRO | 3 | Sem duplicidade de objetos | (Comando de verificar duplicados) |  | MODELO-RVT
HIDRO | 1 | Utilizado o espaço locado pela alvenaria de embasamento (não furando vigas) |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 0 | Todos os objetos com ao menos um dos parâmetros Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR preenchidos? |  |  | MODELO-RVT
HIDRO | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
HIDRO | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
ELET | 1 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
ELET | 2 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") |  |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Arquivo sem o nível inicial do template "DELETE ESSE NÍVEL" |  |  | MODELO-RVT
ELET | 2 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Não ter objetos inseridos nos níveis errados |  |  | MODELO-RVT
ELET | 3 | Tomadas e interruptores inseridos na altura correta |  |  | MODELO-RVT
ELET | 3 | Instalações de piso inseridos na face do acabamento |  |  | MODELO-RVT
ELET | 3 | Sem duplicidade de objetos |  |  | MODELO-RVT
ELET | 0 | Paineis de fiação estão corretamente preenchidos |  |  | MODELO-RVT
ELET | 0 | Cabeamento definidos a partir dos painéis |  |  | MODELO-RVT
ELET | 0 | Quantitativos de extraídos a partir do modelo BIM estão corretos? |  |  | MODELO-RVT
ELET | 0 | Quantitativos de extraídos a partir do modelo BIM (Verificar lista de materiais Excel exportada) |  |  | MODELO-RVT
ELET | 3 | Instalações de parede inseridas na face do acabamento |  |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Instalações de forro inseridas no nível correto |  |  | MODELO-RVT
ELET | 2 | Conector de condulete em eletroduto com informação de tipo e tamanho (e não sobrando ou faltando conectores) | (Comando de luva dos conduletes) |  | MODELO-RVT
ELET | 3 | Conector de eletroduto em eletrocalha com informação de tipo e tamanho (e não sobrando ou faltando conectores) | (Comando de saída eletrocalha) |  | MODELO-RVT
ELET | 4 | Todos os equipamentos necessários estão sendo alimentados (INCLUINDO OS LOCADOS POR CLIMATIZAÇÃO E PSPCI) |  |  | MODELO-RVT
ELET | 1 | Todos os objetos com ao menos um dos parâmetros Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR preenchidos? | (Ver tabelas FINANCEIRO) |  | MODELO-RVT
ELET | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
ELET | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
PSPCI | 0 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Objetos classificados por categoria |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Objetos inseridos nos níveis correspondentes |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Tubulação de esgoto com inclinação |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Tubulação com classificação do tipo de sistema |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Tubulações enterradas com definição do material |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Louças e metais sanitárias em monitoramento a partir do projeto de Arquitetura |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Registros com especificação dos acessórios necessários para instalação |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Equipamentos de classificados na categoria correta |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Luminárias de emergência com definição de características elétricas |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Sinalização de emergência com os padrões gráficos de acordo com normas e componente 3D inseridos no projeto |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Sensores e Detectores com os padrões gráficos de acordo com normas e componentes 3D inseridos no projeto |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Extintores com especificações e informações nos dados de identidade |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Sprinkler com informação de: Tipo, Temperatura, Resposta, Fator-K, Identificação (SIN) e Certificação |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Tubulação de hidrantes configuradas com tipo de material e conexões de acordo com os padrões de mercado e normas |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | PPCI - Tubulação de sprinkler configuradas com tipo de material e conexões de acordo com os padrões de mercado e normas |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Sem duplicidade de objetos |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Conector de condulete em eletroduto com informação de tipo e tamanho (e não sobrando ou faltando conectores) | (Comando de luva dos conduletes) |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Tabelas de quantitativos a partir do modelo, estão corretas? |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Tabelas de registros com indicação dos acessórios necessários para instalação |  |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Todos os objetos com ao menos um dos parâmetros Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR preenchidos? | (Ver tabelas FINANCEIRO) |  | MODELO-RVT
PSPCI | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
PSPCI | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
GLP | 1 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
GLP | 1 | Usar o mesmo sistema de coordenadas da ARQ |  |  | MODELO-RVT
GLP | 2 | Nomes de níveis de acordo com o projeto Arquitetônico (sufixo "ACABADO") |  |  | MODELO-RVT
GLP | 1 | Arquivo sem o nível inicial do template "DELETE ESSE NÍVEL" |  |  | MODELO-RVT
GLP | 2 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template | (Rodar comando de verificação de projeto) |  | MODELO-RVT
GLP | 1 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
GLP | 1 | Não ter objetos inseridos nos níveis errados |  |  | MODELO-RVT
GLP | 1 | Todos os pontos definidos pela arquitetura para alimentação estão sendo atendidos? |  |  | MODELO-NWD
GLP | 0 | Verificação visual no ACC foi feita? |  |  | MODELO-NWD
GLP | 0 | Verificação compatibilização foi feita? |  |  | MODELO-NWD
TOP | 0 | Nome, local e subdivisões do arquivo estão corretos? | (Dashbord de verificar pastas) |  | MODELO-RVT
TOP | 0 | Topografia cadastral em desenho 2D sem elementos com cota Z |  |  | MODELO-RVT
TOP | 0 | Planialtimétrico em arquivo dwg com: as curvas de níveis com cota Z e poligonal de platôs com cota z definida |  |  | MODELO-RVT
TOP | 0 | Topografia 3D em arquivo dwg com: malha triangular, malha triangular corrigida e linhas obrigatórias dos taludes, base de edificações, meio fio, calçadas e ruas aplicadas na malha triangular |  |  | MODELO-RVT

## CHECK LIST-MODELAGEM ASBUILT
AVALIAÇÃO DE PROJETO BIM
MUNICIPIO |  | PROJETO | PRIORIDADE | STATUS
|  |  | 1 - Avaliado ao receber o modelo, quesitos mínimos para prosseguir | ATENDIDO
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 2- Deve ser avaliado de maneira ágil para repassar para as equipes e evitar erros de outras disciplinas/ retrabalho | ATENDIDO PARCIAL
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 3 - Questões mais simples de compatibilização que podem ser adequadas após início do detalhamento sem grande retrabalho | NÃO ATENDIDO
Verificador: |  |  | 4 - Questões que só podem ser vistas em documentação | NÃO APLICAVEL
DISCIPLINA | PRIORIDADE | ITEM DE AVALIAÇÃO | COMENTÁRIOS | STATUS | Verificado em:
ARQ | 0 | O modelo .rvt foi salvo no local correto (pasta da disciplina, não em uma subpasta) e com o nome correto (ID_NOME DO PROJETO_SIGLA DA DISCIPLINA) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Verificar o BEP
ARQ | 1 | Todos os elementos estão na fase "Existente" (As-built) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Modelagem reflete intenção do projetista, todos os elementos inseridos refletem aquilo que deve ser executado (Somente o proprio projetista tem como avaliar isso) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | O projeto foi salvo como .rvt |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Localização do projeto - Com ponto base do projeto no canto inferior esquerdo da caixa de escada/elevador da edificação. Ou da edificação como um todo no caso de pavimento único. Sempre no nível osso do pavimento térreo |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Projeto está georreferenciado |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Localização do projeto - Com ponto de pesquisa de acordo com a topografia |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Localização do projeto - Definição do norte verdadeiro e norte de projeto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Em projetos com muitos niveis: os niveis não se extendem alem da edificação pertinente a eles. (Caixas de escopo podem ser utilizadas para organização) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Revisão visual, conferir com nuvem de pontos/fotos
ARQ | 1 | Implantação/Níveis de acordo com o levantamento topografico?
ARQ | 1 | Modelo de vista aplicado
ARQ | 1 | Verificar modelagem pisos/lajes - Rebaixos
ARQ | 1 | Verificar modelagem de vigas e pilares;
ARQ | 1 | Verificar modelagem paredes, com materiais aplicados (espessura real)
ARQ | 1 | Verificar modelagem janela - peitoril (vãos livres)
ARQ | 2 | Existe porta de acesso para todos os ambiente, incluindo a área da caixa d'água |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Verificar modelagem rampas/corrimão
ARQ | 1 | Verificar modelagem do telhado(Inclinação, rufos, calhas);
ARQ | 1 | Verificar modelagem dos forros (Altura, material)
ARQ | 1 | Verificar modelagem das escadas (Espelho, patamar, acessibilidade)
ARQ | 1 | Verificar modelagem Exterior: Muro, Calçadas...
ARQ | 2 | Elementos vinculados estão como anexo |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Existe ducha higienica nos banheiros (caso necessário) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Todos os elementos inseridos no modelo são originários do template |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Edificações vinculadas no modelo estão no nível e local correto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Não ter arquivos CAD inseridos nas vistas de projeto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Níveis - identificadores mostrando nível acabado (NA) e nível osso (NO) |  |  | PRANCHA
ARQ | 2 | Níveis - no caso de multiplas edificações - identificados a qual edificação pertencem |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Níveis - NÍVEIS Com os sufixos ACABADO, OSSO, FORRO e COBERTURA |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Eixos indicados devem bater com eixos estruturais |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Eixos indicados e não devem estar duplicados |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Paredes - muros de divisória e seus revestimentos não passando do solo/piso |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - alvenaria dividia entre muro e edificação |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Paredes - Alvenaria de interior e exterior utilizadas nos locais corretos |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - com base no nivel correto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Paredes - alvenaria externa de 19cm |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - alvenaria de 19cm em paredes que recebem esgoto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Paredes - revestimento indicando pontos de espala |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 2 | Paredes - após etapa de Projeto Básico modeladas como sanduiche. |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - revestimentos internos com restrição de topo no nível FORRO do respectivo pavimento |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Pisos - indicação de revestimentos em todos os ambientes externos |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Pisos - Edificação sem laje ou radier no pavimento térreo com indicação de camada de regularização (a ser implantado) |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 2 | Pisos - revestimentos divididos por ambientes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - revestimento não invadindo o espaço das paredes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - estar com a base vinculada ao nível correspondente (nível acabado para revestimento e nível osso para laje) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Forros - modelados no nível FORRO do respectivo ambiente |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | Cobertura - ao menos 20cm entre calha e laje |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | 50cm de entreforro em relação a laje vinculada do projeto estrutural (o valor pode ser menor em se não tiver climatização ou se for uma construção de 1 pavimento com instalações acima do forro) |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 3 | Forros - não invadindo espaço das parede |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Escadas - divididas por pavimento |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Rodapé - modelados como moldura de parede |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Modelagem do telhado está completa (telhado, cumeeira, rufo, calha, chapim) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Sem duplicidade de objetos |  |  | MODELO-NWF
ARQ | 1 | Elementos estão modelados na fase correta, tanto a fase criada quanto a demolida |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Todos os elementos organizados em tabela |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 0 | Todos os objetos com parâmetro Código SINAPI / SETOP / SUDECAP / PAVELAR |  |  | MODELO-RVT

## CHECK LIST-ANTEPROJETO
AVALIAÇÃO DE PROJETO BIM
MUNICIPIO |  | PROJETO | PRIORIDADE | STATUS
|  |  | 1 - Avaliado ao receber o modelo, quesitos mínimos para prosseguir | ATENDIDO
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 2- Deve ser avaliado de maneira ágil para repassar para as equipes e evitar erros de outras disciplinas/ retrabalho | ATENDIDO PARCIAL
ETAPA DE AVALIAÇÃO |  |  | 3 - Questões mais simples de compatibilização que podem ser adequadas após início do detalhamento sem grande retrabalho | NÃO ATENDIDO
Verificador: |  |  | 4 - Questões que só podem ser vistas em documentação | NÃO APLICAVEL
DISCIPLINA | PRIORIDADE | ITEM DE AVALIAÇÃO | COMENTÁRIOS | STATUS | Verificado em:
ARQ | 2 | Localização do projeto - Com ponto base do projeto no canto inferior esquerdo da caixa de escada/elevador da edificação. Ou da edificação como um todo no caso de pavimento único. Sempre no nível osso do pavimento térreo |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 1 | O projeto está com a fase correta? |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Todas as vistas foram feitas utilizando os modelos de vistas apropriados para sua respectiva fase? |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | O projeto possui muitos elementos genéricos? (Paredes, pisos, revestimentos, etc.) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Todas as rampas de acesso necessárias foram previstas |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | As bancadas estão modeladas corretamente? (Apoiada em alvenaria ou metalos, saias e rodabancas inseridos com viga de borda) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Revestimento das paredes estão unidos ao núcleo da parede? |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | As paredes estão anexadas topo na base? (Se necessário) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Os níveis estão organizados envolvendo todo o projeto? (Utilizar caixa de escopo sempre que for necessário) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Todo modelo é composto por famílias disponíveis no template? |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Existe porta de acesso para todos os ambiente, incluindo a área da caixa d'água |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 4 | Níveis - identificadores mostrando nível acabado (NA) e nível osso (NO) |  |  | PRANCHA
ARQ | 2 | Níveis - NÍVEIS Com os sufixos ACABADO, OSSO, FORRO e COBERTURA |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - com base no nivel correto |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Paredes - revestimentos internos com restrição de topo no nível FORRO do respectivo pavimento |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - revestimentos divididos por ambientes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Pisos - revestimento não invadindo o espaço das paredes |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Pisos - estar com a base vinculada ao nível correspondente (nível acabado para revestimento e nível osso para laje) |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 2 | Forros - modelados no nível FORRO do respectivo ambiente |  |  | MODELO-RVT
ARQ | 3 | Forros - não invadindo espaço das parede |  |  | MODELO-RVT

## legenda
TIPO DE PROBLEMA | EXPLICAÇÃO
ERRO DE PROJETO | Erros do projetista que impactam o projeto entregue Exemplo 1: Existe um vaso na arquitetura, mas ele não foi considerado no projeto hidráulico. Exemplo 2: Existe um ambiente sem porta de acesso.
ERRO DE MODELAGEM | Erros no modelo que não impactam o desenho do projeto entregue, mas podem atrapalhar outras disciplinas ou gerar dados incorretos. Exemplo 1: Paredes de revestimento se estendem acima do forro e abaixo do piso. Exemplo 2: Tubulações não se conectam no 3D.
ERRO DE FLUXO | Erros de projeto causados por um fluxo de trabalho inadequado. Exemplo 1: Um ponto elétrico foi inserido sobre um pilar, mas, ao iniciar o projeto elétrico, a estrutura ainda estava em elaboração. Exemplo 2: O projeto estrutural foi modificado devido à inclusão de um novo reservatório.
ERRO DE PROCESSO | Erros na captação ou no escopo do projeto (extremamente raros de serem observados na modelagem). Exemplo 1: Fizemos o projeto de estrutura de concreto e, após sua finalização, o cliente informou que precisava ser uma estrutura metálica.
ERRO DE PADRÃO | O modelo está tecnicamente correto e não causará erros no desenho ou nos quantitativos, mas está fora do padrão interno. Exemplo 1: Os níveis da arquitetura estão sem os sufixos "ACABADO" ou "OSSO". Exemplo 2: O projeto está com o ponto base fora da edificação.
AJUSTE PADRÃO | É um problema a ser corrigido, mas não se trata de um erro do projetista e sim do processo esperado de ajuste do modelo Exemplo 1: Janelas precisam ser reduzidas pois a viga é maior do que o esperado Exemplo 2: Reservatório precisa ser relocado